**«Утверждено»**

**Приказ № 8 МОУ ДО «ЦДЮТ»**

**от 18 февраля 2016 года**

**«Утверждено»**

**Приказ № 29**

**МОУ «Толмачевская средняя школа»**

**от 18 февраля 2016 года**

**План мероприятий по реализации**

**сетевого проекта «Радость творчества» на базе**

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Толмачевская средняя школа им. Героя советского Союза И. И. Прохорова»**

**(январь – май 2016 года)**

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки**  **проведения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание административных и педагогических работников ЦДЮТ и Толмаческой СОШ. по составлению плана мероприятий реализации сетевого проекта. | 12.02.2016г. | Иванова Л.М.-методист ЦДЮТ по УВР.,  Доронина Т.Г.-зам. директора по ВР Толмачевской СОШ |
| 2. | «Стол переговоров» (подготовка интегрированных занятий детских объединений). | 02.03.2016г. | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 3. | Проведение интегрированных занятий детских объединений:  -Иванова И.П., Голубева С.В., Кравченко Е.В.  -Коробова Е.А., Андреева Н.Н., Голубева С.В. | 22-23.03.  2016г. | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 4. | «Стол переговоров» (подготовка к балу цветов). | 20.04.2016г. | методист ЦДЮТ,  зам. директора по ВР Толмачевской СОШ,  заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 5. | Мастер-класс по изготовлению декоративных цветов. | Конец апреля | Заведующий отделом ИЗО и ДПИ |
| 6. | Бал цветов (совместное мероприятие всех детских объединений ЦДЮТ). | 13-20.05.  2016г. | методист ЦДЮТ,  зам. директора по воспит. работе Толмачевской СОШ,  заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 7. | Мониторинг участников сетевого проекта (проведение рефлексии после каждого мероприятия; анкетирование детей, родителей и педагогов доп. образования). | февраль-май 2016г. | методист ЦДЮТ,  педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 8. | Оформление портфолио проекта  (накопление материалов в детских объединениях и на сайтах образовательных учреждений). | В течение всего срока реализации  проекта | педагоги дополнительного образования ЦДЮТ |
| 9. | Совещание административных и педагогических работников ЦДЮТ и Толмаческой СОШ. по подведению итогов реализации сетевого проекта. | Конец мая | методист ЦДЮТ,  зам. директора по ВР Толмачевской СОШ |