**«Утверждено»**

**Приказ № 59 МОУ ДО «ЦДЮТ»**

**от 14 октября 2016 года**

 **«Утверждено»**

**Приказ № 183**

**МОУ «Толмачевская средняя школа»**

**от 14 октября 2016 года**

**План мероприятий по реализации**

**сетевого проекта «Радость творчества» на базе**

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Толмачевская средняя школа им. Героя советского Союза И. И. Прохорова»**

**(2016-2017 учебный год)**

| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки****проведения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и подписание двухстороннего договора о сотрудничестве ЦДЮТ и Толмачевской СОШ. | До 10 октября2016 г. | Иванова Л.М.-методист ЦДЮТ по УВР.,Доронина Т.Г.-зам. директора по ВР Толмачевской СОШ |
| 2. | Совещание административных и педагогических работников ЦДЮТ и Толмаческой СОШ. по составлению плана мероприятий реализации сетевого проекта. | 14.10.2016 г. | Иванова Л.М.-методист ЦДЮТ по УВР.,Доронина Т.Г.-зам. директора по ВР Толмачевской СОШ |
| 3. | «Стол переговоров» (подготовка мероприятий в рамках проекта). | По мере необходимости | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 4. | Анкетирование обучающихся и родителей с целью определения мотивации к совместной деятельности. | 24-31октября2016 г. | методист ЦДЮТ,педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 5. | Тематические выставки детского творчества. | Октябрьдекабрь 2016 г.,май 2017 г.  | педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 6. | Творческие встречи детских объединений ЦДЮТ сходного профиля. | осенние ивесенниеканикулы | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 7. | Проведение интегрированных занятий детских объединений: - «Времена года» - «Экос», «Город мастеров», «Мозаика». - «Песня Земли» - «Исследователи»,  «Конфетти». | Ноябрь 2016 г. Февраль 2017 г. | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ: Коробова Е.А., Голубева С.В.Андреева Н.Н., Кравченко Е.В. |
| 8. | Сюрпризы-поздравления детских объединений за успешные результаты участия в мероприятиях разного уровня. | По мере необходимости | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 9. | Участие детских объединений ЦДЮТ в Новогоднем празднике школы (сценарий, оформление). | Декабрь2016 г. | Заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 10. | Приглашение участников проекта на мероприятия друг к другу. | по планудетских объединений | педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 11. | Совместный праздник детских объединений ЦДЮТ «Мы – вместе!» | 13-20.05.2017 г. | методист ЦДЮТ,зам. директора по ВР Толмачевской СОШ,заведующие отделами ЦДЮТ, педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 12. |  Мониторинг участников сетевого проекта (проведение рефлексии после каждого мероприятия; анкетирование детей, родителей и педагогов доп. образования). |  В течение всего срока реализациипроекта | методист ЦДЮТ,педагоги доп. образования ЦДЮТ |
| 13. | Оформление портфолио проекта(накопление материалов в детских объединениях и на сайтах образовательных учреждений). | В течение всего срока реализациипроекта | педагоги дополнительного образования ЦДЮТ |
| 14. | Совещание административных и педагогических работников ЦДЮТ и Толмаческой СОШ. по подведению итогов реализации сетевого проекта. | 27 -31 мая2017 г. | методист ЦДЮТ,зам. директора по ВР Толмачевской СОШ |